## план
Утверждаю Саломатина Е.В
Отчет по реализации плана мероприятий медицинской организации по результат проведенной независимой оценки качества условия оказания услуг, медицинскими организациями расположенными на территории Свердловской области
Подпись Дата 29.12.2023
ГАУЗ СО "ГБ ЗАТО Свободный"
4 квартал 2023 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Информация на сайте о показателях доступности медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год | Разработать и разместить на сайте собственные критерии доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | март | Заместитель главного врача Трифонова С.В., специалист по информационным технологиям Сизов А.А., Муталлапов А.Х. | Разработаны и размешены на сайте собственные критерии доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год | март
Информация на сайте о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | Размещение на сайте организации результаты проводимой диспансеризации населения в медицинской организации | ежемесячно | Фельдшер профилактического кабинета Паняева А.А., специалист по информационным технологиям Мутаталлапов А.Х. | Информация на сайте ежемесячно обновляеться | ежемесячно
II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие свободных мест ожидания (стационарные условия) | Формирование листов ожидания, контроль сроков госпитализации , СМС уведомление пациентов. | В течение года | Врач стационара | постоянно | постоянно
III. Доступность услуг для инвалидов
Повышение комфортности получения услуг маломобильными гражданами. | Предпринять меры по повышению доступности услуг организации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в форме оказания ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья с целью повышения удовлетворенности получателей услуг из числа инвалидов доступностью услуг организации. Проработать вопрос об улучшении условаий пребывания лиц с ограниченными возможностями. Дублирование для инфалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстровой и графической информации звуками, выполнеными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | В течение года | Главный врач Саломатина Е.В., заместитель главного врача лечебной работе Трифонова С.В., Начальник АХЧ Шангин В.Ю. | Установлены поручни, пандусы (в детской поликлиике), подъемные платформы (в детской поликлиике), доступные санитарно-гигиенические помещения, осуществлены дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, кресла-коляски, установлена кнопка вызова помощи для инвалидов, тактильные плитки и полосы на полу. | август - сентябрь
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг